## Matriz QA
ID | Categoría | Caso de Prueba | Elemento | Href / Destino Esperado | Resultado | Defecto | Severidad | Acción Correctiva
QA-001 | Navegación | Click en 'Inicio' redirige correctamente | Link nav: Inicio | /home → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/home' no existe como sub-página | Alta | Cambiado a href='#' (scroll to top)
QA-002 | Navegación | Click en 'Diseño de Cocinas' redirige correctamente | Link nav: Diseño de Cocinas | /disenodecocinas → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/disenodecocinas' no existe | Alta | Cambiado a href='#servicios'
QA-003 | Navegación | Click en 'Portafolio' redirige correctamente | Link nav: Portafolio | /portafolio → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/portafolio' no existe | Alta | Cambiado a href='#proyectos'
QA-004 | Navegación | Click en 'Sobre Nosotros' redirige correctamente | Link nav: Sobre Nosotros | /sobrenosotros → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/sobrenosotros' no existe | Alta | Cambiado a href='#equipo'
QA-005 | Navegación | Click en 'Contacto' redirige correctamente | Link nav: Contacto | /contacto → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/contacto' no existe | Alta | Cambiado a href='#locaciones'
QA-006 | Navegación | Logo/imagen header redirige a inicio | Link logo: img header | /home → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | Logo href='/home' no existe | Alta | Cambiado a href='#'
QA-007 | CTA | Botón 'Agenda una cita' abre WhatsApp | Botón header: Agenda una cita | wa.me/528115269496 | PASS
QA-008 | CTA | Botón 'Conoce Más →' en hero funciona | Botón hero: Conoce Más → | /disenodecocinas → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/disenodecocinas' no existe | Alta | Cambiado a href='#servicios'
QA-009 | CTA | Botón 'Ver Portafolio' funciona | Botón sección: Ver Portafolio | /portafolio → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/portafolio' no existe | Alta | Cambiado a href='#proyectos'
QA-010 | CTA | Botón 'Contáctanos' (equipo) abre WA | Botón equipo: Contáctanos | wa.me/528115269496 | PASS
QA-011 | CTA | Botón 'Conoce Más' (constructoras) funciona | Botón constructoras: Conoce Más | /sobrenosotros → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/sobrenosotros' no existe | Media | Cambiado a href='#equipo'
QA-012 | CTA | Botón 'Contáctanos' (constructoras) abre WA | Botón constructoras: Contáctanos | wa.me/528115269496 | PASS
QA-013 | CTA | Botón 'Agendar una cita' (footer) abre WA | Botón footer: Agendar una cita | wa.me/528115269496 | PASS
QA-014 | WhatsApp Float | Botón flotante visible al cargar | Botón flotante WA | Visible bottom-right | PASS
QA-015 | WhatsApp Float | Botón flotante persiste al scroll | Botón flotante WA | Fixed position | PASS
QA-016 | WhatsApp Float | Click en flotante abre WhatsApp | Botón flotante WA | wa.me/528115269496 | PASS
QA-017 | Slider | Flechas de slider hero funcionan | Flechas ← → en hero | Cambia slide | PASS | Slider funcional
QA-018 | Slider | Click en imagen principal NO abre otra página | Imagen hero / slider | No debe navegar | PASS | No navega al hacer click
QA-019 | Slider | Dots de paginación del slider funcionan | Dots (●●●) bajo slider | Cambia slide | PASS
QA-020 | Galería | Click en imagen proyecto 1 no rompe UX | Img proyecto 1 (href=#) | # con _blank → BUG | DEFECTO → FIJO | href='#' con target='_blank' abre pestaña vacía | Media | Removido target='_blank'
QA-021 | Galería | Click en imagen proyecto 2 no rompe UX | Img proyecto 2 (href=#) | # con _blank → BUG | DEFECTO → FIJO | href='#' con target='_blank' abre pestaña vacía | Media | Removido target='_blank'
QA-022 | Galería | Click en imagen proyecto 3 no rompe UX | Img proyecto 3 (href=#) | # con _blank → BUG | DEFECTO → FIJO | href='#' con target='_blank' abre pestaña vacía | Media | Removido target='_blank'
QA-023 | Footer | Link 'DISEÑO DE COCINAS' footer funciona | Footer: DISEÑO DE COCINAS | /disenodecocinas → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/disenodecocinas' no existe | Alta | Cambiado a href='#servicios'
QA-024 | Footer | Link 'PORTAFOLIO' footer funciona | Footer: PORTAFOLIO | /portafolio → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/portafolio' no existe | Alta | Cambiado a href='#proyectos'
QA-025 | Footer | Link 'SOBRE NOSOTROS' footer funciona | Footer: SOBRE NOSOTROS | /sobrenosotros → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/sobrenosotros' no existe | Alta | Cambiado a href='#equipo'
QA-026 | Footer | Link 'CONTACTO' footer funciona | Footer: CONTACTO | /contacto → NO EXISTE | DEFECTO → FIJO | href='/contacto' no existe | Alta | Cambiado a href='#locaciones'
QA-027 | Social | Link Facebook abre perfil correcto | Footer: Facebook icon | facebook.com/ZenHomeMx | PASS
QA-028 | Social | Link Instagram abre perfil correcto | Footer: Instagram icon | instagram.com/zenhomemx | PASS
QA-029 | Social | Link TikTok abre perfil correcto | Footer: TikTok icon | instagram.com/zenhomemx → BUG | DEFECTO → FIJO | Link TikTok apunta a Instagram | Media | Corregido a tiktok.com/@zenhomemx
QA-030 | Mapa | Google Maps embed carga correctamente | Iframe/link Google Maps | maps/search/?api=1 | PASS
QA-031 | Analytics | GA4 carga correctamente | Script gtag.js | G-JSYYXX8Z2K | PASS
QA-032 | Analytics | Evento whatsapp_click dispara en click WA | onclick gtag event | event: whatsapp_click | PASS | 5 eventos configurados
QA-033 | SEO | Title tag correcto | <title> | Cocinas Integrales y Diseño... | PASS
QA-034 | SEO | Meta description presente | meta description | Diseño de cocinas integrales... | PASS
QA-035 | SEO | Canonical URL correcta | link canonical | https://zenhome.com.mx/ | PASS
QA-036 | SEO | Solo 1 H1 en la página | h1 tag | Único H1: Creamos cocinas... | PASS | 1 solo H1 verificado
QA-037 | SEO | Schema.org LocalBusiness presente | ld+json | InteriorDesigner+LocalBusiness | PASS
QA-038 | SEO | Schema.org FAQPage presente | ld+json | FAQPage con 5 preguntas | PASS
QA-039 | SEO | og:image configurado | meta og:image | URL de imagen | PASS
QA-040 | SEO | Favicon carga correctamente | link icon favicon.ico | /favicon.ico | PASS
RESUMEN
Total pruebas: | 40
PASS: | 23
DEFECTO → FIJO: | 17
FAIL pendientes: | 0